Приложение 1 
к приказу МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» № 32/1
от 10.01.2025 г.


План мероприятий (Дорожная карта) по реализации инновационной площадки «Патриотическое воспитание в социокультурной среде ДОО: от парциальной программы к инновационной технологи и вариативным практикам»
	
	Мероприятие
	Дата
	Участники
	Ответственный 
	Результативность

	1.
	Нормативно-правовые условия

	1.1
	Приказ об организации деятельности в ДОО в статусе участника «Сетевой инновационной площадки» федерального уровня Центра Дошкольного образования
	январь 2025 г.
	Заведующий Старший воспитатель
	Заведующий
	Приказ

	1.2
	Приказ об утверждении состава рабочей группы по реализации инновационной деятельности в ДОУ в рамках сетевой инновационной площадки
	январь 2025г.
	Заведующий Старший воспитатель Педагоги
	Заведующий
	Приказ

	1.3
	Создание вкладки «Инновационная деятельность» на официальном сайте ДОО
	февраль 2025 г.
	Рабочая группа
	Старший воспитатель
	Действующая страница на сайте ДОО

	1.4
	Формирование плана мероприятий (Дорожной карты») по реализации инновационной деятельности
	январь 2025 г. 
	Старший воспитатель Рабочая группа
	Старший воспитатель
	План работы рабочей группы

	1.5
	Включение парциальной программы «Наша Родина
— Россия» н образовательную программу
дошкольного образования МБДОУ «Д/с №  3 «Сказка» в инвариантную часть
	январь 2025 г. 
	Старший воспитатель Рабочая группа
	Старший воспитатель
	Лист изменений в образовательную программу ДОО


	1.6
	Составление аналитического отчета по результатам инновационной деятельности
	Промежуточный май 2026 г.
Итоговый
Август 	2027 г.
	Старший воспитатель Рабочая группа
	Старший воспитатель
	Аналитическая справка



	1.7
	Организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами
	январь 2025 г.
	Заведующий Старший воспитатель
	Старший воспитатель
	Договора о взаимном сотрудничестве

	2.
	Кадровые условия

	2.1
	Обеспечить условия для участия педагогов в обучающих мероприятиях, предусмотренных координатором инновационной площадки
	2025-2027 гг.
	Старший воспитатель

	Старший воспитатель
	Удостоверения, Сертификаты, подтверждающие обучение

	2.2
	Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров по темам инновационной деятельности
	В соответствии с расписанием семинаров 
	Старший воспитатель Рабочая группа
	Старший воспитатель
	График участия, в соответствии с расписанием

	2.3
	Участие педагогов в конференциях, семинарах и
т.д. на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по направлению инновационной деятельности
	2025-2027 гг.
	Старший воспитатель Рабочая группа
	Старший воспитатель
	План мероприятий на 2025-2026 учебный год

	3
	Научно-методические условия

	
	
	
	

	3.1
	Создание методического и цифрового ресурса методик, технологий, активизирующих работу по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, в соответствии с парциальной программой (учебно-методические пособия, методические рекомендации, банк развивающих технологий)
	В течение инновационной деятельности
	Рабочая группа
	Старший воспитатель
	Расширенный вариант библиотеки методических материалов

	3.2
	[bookmark: _GoBack]Формирование электронных ресурсов авторских, информационных н обучающих материалов для воспитателей и родителей (вебинары, презентации, видеосюжеты и т.д.)
	В течение инновационной деятельности
	Рабочая группа
	Старший воспитатель
	Банк электронных ресурсов

	3.3.
	Формирование банка диагностических методик по оценке эффективности решения задач патриотического воспитания
	В течение инновационной деятельности
	Рабочая группа
	Старший воспитатель
	Электронный банк диагностических методик

	4.
	Материально-технические условия

	4.1
	Формирование воспитательно-образовательной среды в пространстве ИП ДОО
	В течение инновационной деятельности
	Рабочая группа
	Старший
воспитатель
	Внедренные дополнительные пособия, игровые комплекты, наборы



	5
	Организационно-педагогическая работа

	5.1
	Координационные совещания рабочей группы ИП
	Ежеквартально
	Рабочая группа
	Старший воспитатель
	Протоколы заседаний

	5.2
	Организация воспитательно-образовательного процесса в инновационных группах с использованием методик и технологий внедряемой парциальной программы
	февраль 2025 г. — август 2027 г.
	Рабочая группа Педагоги
	Старший воспитатель
	Фото, видео материалы деятельности

	5.3
	Дистанционные консультации с научными руководителями и координаторами ИП
	По запросу
	Рабочая группа Педагоги
	Старший воспитатель
	Консультации в дистанционном режиме

	5.4
	Разработка сценариев мероприятий с родителями по патриотическому воспитанию детей.
Организация мероприятий совместно с родителями (праздники, развлечения; досуги, дни «Открытых дверей», фестивали, выставки детских работ и т.д.)
	Конкретизация плана проведения мероприятия на начало учебного года
	Рабочая группа Педагоги
	Старший воспитатель
	План мероприятий, сценарии и конспекты

	5.5
	Проведение семинаров-практикумов,
дискуссионных педагогических клубов для методической помощи а ходе реализации инновационной деятельности
	Конкретизация плана проведения мероприятий на начало учебного года
	Рабочая груша Педагоги
	Старший воспитатель
	План мероприятий, конспекты

	5.6
	Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО
	Е:жегодно май
	Рабочая груша Педагоги
	Старший воспитатель
	Отчет о проделанной работе, аналитические материалы

	5.7
	Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности ИП
	В течение инновационной деятельности
	Рабочая группа Педагоги
	Старший воспитатель
	Видеоматериалы, презентации

	5.8
	Семинар по подведению итогов инновационной деятельности
	В соответствии с графиком 
	Рабочая группа Педагоги
	Старший воспитатель
	Приказ об участии в семинаре

	6.
	Информационный ресурс
	
	
	
	

	6.1
	Связь с координационной группой в ВК
	В течение ИД
	Рабочая группа
	Старший воспитатель
	Участие в мероприятиях сетевой ИП

	6.2
	Интернет-ресурс, на котором размещается информация о  деятельности ИП
	В течение ИД
	Рабочая группа
	Старший воспитатель
	Ссылка на материалы



