Приложение № 1

К приказу заведующего МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка»

от 20.06.2025г. № 110/1

Дорожная карта

поэтапного внедрения в МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка»

Программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации

на 2025 – 2026 учебный год

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | - Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей | Заведующий | До 01.09.2025 | + |  |  |  |  |
| 1.2 | Изучение материалов Министерства Просвещения РФ, Минобразования РО, ГАУ ДПО РО ИРО по внедрению Программы просвещения родителей | Заведующий Рабочая группа | До 01.09.2025 | + | + | + | + | + |
| 1.3 | Рассматривание вопросов по внедрению Программы просвещения родителей на совещаниях, семинарах, заседаниях МО | Заведующий Рабочая группа Педагоги ДОО | До 01.09.2025 | + | + | + | + | + |
| 1.4 | Организация работы МО педагогов МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» по вопросам просвещения родителей | Старший воспитатель Руководитель МО педагогов МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» | + | + | + | + | + | + |
| 1.5 | Организация посещения педагогами ДОО РМО специалистов по вопросам просвещения родителей детей, посещающих дошкольные организации Программы | Заведующий | + | + | + | + | + | + |
| 1.6 | Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОО (мониторинг степени родителей качеством образовательных услуг) – организация анкетирования, опросов о работе ДОО | Старший воспитатель Педагоги ДОО | + | + | + | + | + | + |
| 1.7 | Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях | Старший воспитатель Педагоги ДОО | + | + | + | + | + | + |
| 1.8 | Организация мониторинга результатов внедрения | Заведующий Старший воспитатель Педагоги ДОО | 2 полугодие | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
| 1.9 | Организовать участие в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы просвещения родителей | Заведующий Старший воспитатель | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь |
| 1.10 | Разрешение просветительских материалов для родителей воспитанников ДОО на официальном сайте и в сообществах ДОО в социальных сетях | Старший воспитатель | + | + | + | + | + | + |
|  | - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Издание Приказа «О внедрении программы просветительской деятельности для родителей воспитанников МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» и создании рабочей группы по реализации Программы просвещения родителей | Заведующий | До 01.09.2025 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Интегрировать тематику Программы просвещения родителей в содержание основной образовательной программы ДОО в части просветительского направления деятельности педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями | Старший воспитатель | До 01.09.2025 | + | + | + | + | + |
| 2.3 | Разработка и утверждение локальных актов МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка», необходимых для реализации Программы просвещения родителей | Старший воспитатель | До 01.09.2025 | + | + | + | + | + |
| 2.4 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей. | Рабочая группа | До 01.09.2025 | + | + | + | + | + |
|  | - Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Корректировка плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей | Заведующий | До 01.09.2025 | + | + | + | + | + |
| 3. 2 | Участие во Всероссийских, региональных, конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам внедрения Программы просвещения родителей | Старший воспитатель Рабочая группа Педагоги ДОО | + | + | + | + | + | + |
| 3.3 | Корректировка годового плана работы ДОО с учетом внедрения Программы просвещения родителей | Старший воспитатель | До 01.09.2025 | + | + | + | + | + |
|  | - Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания МО педагогов МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка», педагогические советы ДОО, совещания при заведующем | Старший воспитатель | 2 полугодие | + | + | + | + | + |
| 4.2 | Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей | Старший воспитатель Рабочая группа | 2 полугодие | + | + | + | + | + |
| 4.3 | Комплектование методических материалов ДОО в соответствии с Программой просвещения родителей | Старший воспитатель | 2 полугодие | + | + | + | + | + |
| 4.4 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения их компетентности | Старший воспитатель Рабочая группа | 2 полугодие | + | + | + | + | + |
| 4.5 | Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайтах ДОО и социальных сетях | Старший воспитатель | 2 полугодие | + | + | + | + | + |
|  | - Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание рубрики «Программа просвещения родителей» на официальном сайте ДОО для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей | Старший воспитатель | 2 полугодие | + | + | + | + | + |
| 5.2 | Информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний. | Старший воспитатель Рабочая группа Педагоги ДОО | 2 полугодие | + | + | + | + | + |
| 5.3 | Транслирование опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне | Старший воспитатель Педагоги ДОО | 2 полугодие | + | + | + | + | + |
| 5.4 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей | Заведующий Старший воспитатель | 2 полугодие | + | + | + | + | + |